芒硝水和精盐水送万华技改

- 项目目的

- 为满足万华（福建）缩合装置的二次精盐水的需求以及园区废盐水回收至烧碱装置的综合考虑。本项目采用一期二次精盐水盐水独立供给万华（福建）缩合装置，二、三期（含三期一阶段、二阶段）的二次精盐水送一期电解装置维持正常的生产需求。芒硝水是将二三期芒硝水送万华脱除硫酸根后，回用至盐水系统；

- 二、项目方案

- 本项目基于一期盐水独立用于废盐项目基础上，采用一期二次精盐水盐水独立供给万华（福建）缩合装置（正常为 100m³/h，最大负荷为 188m³/h），然后回收万华（福建）废盐水至二、三期的化盐水槽。通过管道利旧（BRF-331401-200-T1RF1、BRF-211515-H2RF3-200）以及铺设新管的方式，将二、三期（含三期一阶段、二阶段）的二次精盐水送一期电解装置维持正常的生产需求。为了避免影响二、三期电解的精盐水波动，外送管采用“调节阀+流量计”的方式，将调节阀的 PID 参数速率低于泵变频的调节速率。万华缩合装置需求的盐水对氯酸根要求较高，本项目采用停止加脱氯淡盐水、次钠以及对一、二期盐水使用盲板等方式进行隔离。芒硝水项目主要是将二三期浓缩液统一汇集至三期后送至万华编组站处理，处理后送回盐水装置回用。

- 施工方案

- （1）施工思路（极端情况下，需要部分装置停车配管）：

- ①优先完成二、三期盐水送一期二次精盐水槽 300V1501A 以及送万华管线（外管）的配管施工；

- ②在保证一期电解装置不停车状态下，停止一期的二次盐水装置。完成一期螯合树脂塔的管线送一期二次精盐水槽 300V1501B 的管线配管施工；

- ③化盐水槽 300V1001C/D 的补水管线以及化盐水返回盐水管线等配管施工。

- ④改造二期脱硝送高盐废水管道，将二三期浓缩液汇集至三期浓缩液储罐后统一送出至万华，接管回收至化盐水罐使用。

- （2）施工计划：

- 管道施工时间：预计 45 天；

- 材料到货预计：预计 30~60 天（主要钛管供货周期长）；

- 仪表供货周期：预计 60~90 天

- 设备到货时间：设备到货按45天，电机允许分批到货

- （3）施工内容：

- 包括管道焊接、安装、试压、吹扫、水冲洗、脚手架、吊车，管道保温、拍片探伤由甲方负责联系施工；电气、机泵、仪表安装就位需施工方配合完成。

- 四、材料清单

| - 精盐水送万华材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 材质 | - 尺寸 | - 数量（预估） | - 单位 |
| - 1 | - 钛管 | - DN200，4mm,BE, HG/T 20553(II),SMLS,PN16 | - 200 | - 米 |
| - 2 | - 钛90度弯头 | - DN200，4mm ,BE,GB/T27684 II,PN16 | - 40 | - 个 |
| - 3 | - 钛等径三通 | - DN200，4mm,GB/T3624, BE, GB/T27684 II系列，SMLS,PN16 | - 8 | - 个 |
| - 4 | - 钛管 | - DN150,3.5mm,BE, HG/T 20553(II),SMLS,PN10 | - 85 | - 米 |
| - 5 | - 钛90度弯头 | - DN150,3.5mm，BE,GB/T27684 II,PN10 | - 15 | - 个 |
| - 6 | - 钛等径三通 | - DN150,3.5mm,GB/T3624, BE, GB/T27684 II系列，SMLS,PN10 | - 3 | - 个 |
| - 7 | - 碳钢管 | - DN200,GB/T9948,PN10 | - 40 | - 米 |
| - 8 | - 钛翻边 | - DN200,4mm,GB/T3621, BE, PN16, HG/T20592(B),SMLS | - 20 | - 个 |
| - 9 | - 松套法兰 | - S30408 NB/T47010, RF,DN200，PN16 | - 20 | - 个 |
| - 10 | - 钛翻边 | - DN150,3.5mm,GB/T3621, BE, PN10, HG/T20592(B),SMLS | - 15 | - 个 |
| - 11 | - 钛松套法兰 | - DN150,3.5mm,HG/T 20592,PN106 | - 15 | - 个 |
| - 12 | - 钛对焊管接台 | - DN200 x DN25,4mm*3mm, GB/T2965, BE, GB/T19326 Series II，PN10 | - 2 | - 个 |
| - 13 | - 钛对焊管接台 | - DN200 x DN50,4mm*3mm, GB/T2965, BE, GB/T19326 Series II,PN10 | - 4 | - 个 |
| - 14 | - 非金属平垫片，RPTFE | - DN200,RF, PN16, HG/T 20606 | - 50 | - 个 |
| - 15 | - 非金属平垫片，RPTFE | - DN150, RF, PN10, HG/T 20606 | - 15 | - 个 |
| - 16 | - 膨胀节 软管 RF | - DN200,GB/T 9119,衬PTFE，耐氯,PN16 | - 1 | - 长度300mm-500mm |
| - 17 | - 全螺纹螺栓 | - M20*120全螺纹螺柱 &I1型六角螺母 HG/T20613，A193 B8 CL2/A194 8 | - 1000 | - 个 |
| - 18 | - 法兰衬氟蝶阀 | - DN200,RF，HG/T 20592，PN16 | - 12 | - 个 |
| - 19 | - 法兰衬氟蝶阀 | - DN150,,RF，HG/T 20592,PN10 | - 6 | - 个 |
| - 20 | - 衬氟球阀 | - DN25,，RF，HG/T20592,PN10，RF | - 2 | - 个 |
| - 21 | - 旋启式衬氟止回阀 | - DN200,HG/T 20592 200 ASTM,PN10，RF | - 4 | - 个 |
| - 22 | - 旋启式衬氟止回阀 | - DN150,GB/T12236-2008,PN10，RF | - 2 | - 个 |
| - 23 | - 钛异径三通 | - TA2 DN200 x DN80,4mm*3mmGB/T3624, BE, GB/T27684 II系列，SMLS,PN10 | - 4 | - 个 |
| - 24 | - 钛管 | - TA2 GB/T3621, BE, HG/T 20553(II),SMLS, DN80，PN10 | - 121 | - 米 |
| - 25 | - 钛翻边 | - DN80,3mm,GB/T3621, BE, PN10, HG/T20592(B),SMLS | - 15 | - 个 |
| - 26 | - 法兰式衬氟蝶阀 | - PN10，RF，HG/T 20592，ASTM A216-WCB/F46，D341CF-10C2，DN80 | - 6 | - 个 |
| - 27 | - 旋启式衬氟止回阀 | - PN10，RF，HG/T 20592 200 ASTM A216-WCB/F46 ，H44CF-10C2，DN80 | - 2 | - 个 |
| - 28 | - 非金属平垫片 | - RPTFE, Garlock GYLON 3500 or Equal, RF, PN10, HG/T 20606 DN80 | - 10 | - 片 |
| - 29 | - 90全螺纹螺柱 &I1型六角螺母 | - M16*80， HG/T20613，A193 B8 CL2/A194 8 | - 64 | - 套 |
| - 30 | - 松套法兰 | - S30408 NB/T47010, RF, PN10,HG/T 20592(B), DN80 | - 15 | - 片 |
| - 31 | - 钛等径三通 | - DN250,4mm，PN16,GB/T3624, BE, GB/T27684 II系列，SMLS | - 1 | - 片 |
| - 32 | - 钛90度弯头 | - DN200，4mm ,BE,GB/T27684 II,PN10 | - 60 | - 个 |
| - 33 | - 钛管 | - DN200，4mm,BE, HG/T 20553(II),SMLS,PN10 | - 500 | - 米 |
| - 34 | - 松套法兰 | - S30408 NB/T47010, RF,DN200，PN10 | - 10 | - 个 |
| - 35 | - 钛翻边 | - DN200,4mm,GB/T3621, BE, PN10, HG/T20592(B),SMLS | - 10 | - 个 |

| - 芒硝水送万华材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 材质 | - 尺寸 | - 数量（预估） | - 单位 |
| - 1 | - 钛管 | - DN80，3mm,BE, HG/T 20553(II),SMLS | - 650 | - 米 |
| - 2 | - 钛90度弯头 | - DN80，3mm ,BE,GB/T27684 II | - 65 | - 个 |
| - 3 | - 钛翻边 | - DN80,3mm,GB/T3621, BE, HG/T20592(B),SMLS | - 20 | - 片 |
| - 4 | - 松套法兰 | - S30408 NB/T47010, RF, PN10,HG/T 20592(B), DN80 | - 20 | - 个 |
| - 5 | - 90全螺纹螺柱 &I1型六角螺母 | - M16*80， HG/T20613，A193 B8 CL2/A1948 | - 64 | - 套 |
| - 7 | - 法兰式衬氟蝶阀 | - PN16，RF，HG/T 20592，ASTM A216-WCB/F46，D341CF-10C2，DN80 | - 10 | - 个 |

五、设备清单

| 序号 | 位号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40P1501A/B | 精盐水外送泵 | 2 |  |
| 2 | 40P1165A/B | 脱硝浓缩液外送泵 | 2 |  |
| 总计 |  |  | 4 |  |